## Slide 1: Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

## Slide 2
Nasza Misja….
Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce

## Slide 3
Proces budowy systemu ZSI rozpoczęty został w 2003 roku.
Konieczność wdrożenia tego narzędzia informatycznego wynikała z problemu i złożoności procesu egzaminowania członków personelu lotniczego.
Moduł Egzaminowania Personelu Lotniczego powstał w czasie 5 miesięcy, a koszt jego wdrożenia zwrócił się w ciągu 24 miesięcy.
Obecnie w trakcie dwutygodniowej sesji egzaminacyjnej przeprowadzane jest od 1200 do 1500 egzaminów , w ciągu roku odbywa się 12 sesji
Jak to się zaczeło:
Zintegrowany System Informatyczny

## Slide 4
Moduł Licencjonowania Personelu Lotniczego pozwalający na realizację skomplikowanych procedur licencjonowania personelu lotniczego i jednocześnie prowadzenie publicznego Rejestru Personelu Lotniczego
Moduł wydawania orzeczeń lotniczo-lekarskich dla Personelu Lotniczego
Moduł statystyk przewozowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Moduł Krajowego Systemu Egzaminów Językowych Personelu Lotniczego
Moduł Operacji Lotniczych realizujący procedury licencjonowania i ciągłego nadzoru nad przewoźnikami lotniczymi
Pozostałe moduły:
Zintegrowany System Informatyczny

## Slide 5
System Elektronicznego Obiegu Dokumentów realizujący funkcje elektronicznego zarządzania dokumentacją i przebiegiem spraw w Urzędzie.
System powstał jako kolejny moduł ZSI jednak bardzo szybko objął swym oddziaływaniem znacznie większy obszar działalności Urzędu i ewoluował do roli autonomicznego systemu informatycznego.
Dziś jest dojrzałym narzędziem obejmującym cały obieg dokumentów w ULC.
ZSI i SEOD posiadają wspólne interfejsy wymiany danych.
SEOD
Zintegrowany System Informatyczny

## Slide 6
ZSI obejmuje niewielki obszar działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Pozostałe obszary korzystają z niekompatybilnych rozwiązań budowanych spontanicznie mikrosystemów lub pozbawione są rozwiązań informatycznych w ogóle
Wielokrotne wprowadzanie tych samych danych do wielu systemów
Brak interoperacyjności systemów informacyjnych
Nieefektywna alokacja zasobów Urzędu
Brak kanału komunikacji elektronicznej
Stan obecny – zdiagnozowane problemy:
Zintegrowany System Informatyczny

## Slide 7
Główne cele wdrożenia projektu
Celem bezpośrednim projektu jest budowa zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej stanowiącej platformę dla świadczenia przez ULC elektronicznych usług publicznych
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie liczby obywateli korzystających z elektronicznych usług publicznych oraz budowa i promocja społeczeństwa informacyjnego w Polsce

## Slide 8
Cele Projektu
Stworzenie lepszych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w branży lotnictwa cywilnego
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w branży lotnictwa cywilnego
Zapewnienie sprawnej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w sektorze lotniczym a ULC
Dostęp obywateli do zasobów informacyjnych ULC
Przebudowa zaplecza administracji publicznej - rozwój społeczeństwa informacyjnego
Optymalizacja pracy ULC

## Slide 9
Cele Projektu
Budowa rejestrów publicznych:
Rejestr statków powietrznych
rejestr Skarg i Wniosków Komisji Ochrony Praw Pasażera
Rejestr Lotniczych Urządzeń Naziemnych
Rejestr Lotnisk i Lądowisk
Rejestr Radioodbiorników Ratowniczych

## Slide 10
Cele pośrednie Projektu
Poprzez rozbudowę Systemu ZSI stworzenie platformy umożliwiającej udostępnianie
całego pakietu E-Usług takich jak:
  Stworzenie elektronicznej platformy wymiany informacji dla Służb Ratownictwa
  Komunikacja Klientów z Urzędem w formie elektronicznej o poziomie usług
w stopniu dojrzałości co najmniej 3
  Stworzenie interfejsów udostępniania danych publicznych
  Skrócenie czasu realizacji spraw

## Slide 11
Ostateczni Odbiorcy wdrożenia projektu
Pasażerowie linii lotniczych ok. 30 mln osób rocznie.
Personel lotniczy ok. 40 tyś osób.
przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze lotniczym ok 600 podmiotów
takich jak:
  porty lotnicze,
  przewoźnicy lotniczy,
  ośrodki szkolenia lotniczego,
  aerokluby,
  firmy i organizacje projektujące i produkujące sprzęt lotniczy.

## Slide 12
Oczekiwane efekty wdrożenia
Stworzenie nowoczesnych, efektywnych i adekwatnych do społecznego zapotrzebowania
narzędzi informatycznych wspomagających funkcjonowanie ULC
Budowa rejestrów publicznych
Udostępnianie e-usług
Wdrożenie dokumentów elektronicznych
Wzrost konkurencyjności oraz lepsze warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych
w branży lotnictwa cywilnego
Zapewnienie sprawnej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami
gospodarczymi funkcjonującymi w szeroko pojętym sektorze lotniczym a ULC

## Slide 13
Oczekiwane efekty wdrożenia
Umożliwienie i uproszczenie wymiany danych
z rejestrów publicznych w zasobach ULC
Skrócenie czasu załatwiania spraw
Uproszczenie obsługi
Dostępność informacji

## Slide 14
Wskaźniki efektów projektu
Ilość obszarów działalności ULC objętych systemem ZSI-ULC
Procentowy udział spraw realizowanych za pomocą systemu ZSI-ULC
w ogólnej liczbie realizowanych spraw.
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych udostępnianych przez ULC.
Liczba udostępnionych rejestrów
Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych i e-usług.
Średni czas realizacji spraw

## Slide 15
Nakreślone cele oraz oczekiwane efekty wdrożenia
są zgodne z celami
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś II Priorytetowa E-administracja i otwarty rząd.
w szczególności z działaniami:
2.1 Wysoka dostępność I jakość e-usług publicznych
Poprzez umożliwienie świadczenia elektronicznych usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorców oraz administracji tj.:
elektroniczny dostęp do zasobów informacyjnych ULC,
elektroniczne składanie wniosków
uzyskiwanie odpowiedzi drogą elektroniczną
2.2 Cyfryzacja zasobów back-office w administracji rządowej.
Realizacja projektów umożliwi:
objęcie systemami informatycznymi całego obszaru działania ULC
powstanie referencyjnych zbiorów informacji
powstanie API dla innych podmiotów administracji

## Slide 16
Okres planowanego wdrożenia
Planowany pięcioletni okres realizacji projektu
od
2017-06-01
do
2022-06-30

## Slide 17
Szacowany koszt wdrożenia
Całkowity szacowany koszt projektu
9 756 097,56 zł netto
12 000 000,00 zł brutto

## Slide 18
Szacowany podział całkowitego kosztu
projektu na poszczególna lata:
I Rok
2 025 203,25 zł netto, 2 491 000,00 zł brutto
II Rok
3 416 260,16 zł netto, 4 201 999,99 zł brutto
III Rok
1 707 317,07 zł netto, 2 100 000,00 zł brutto
IV Rok
2 195 121,94 netto, 2 700 000 zł brutto
V Rok
412 195,12 zł netto, 507 000,00 zł brutto

## Slide 19
Kamienie milowe projektu
Analiza stanu aktualnego systemów i potrzeb beneficjenta,
opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją.
Data rozpoczęcia 2017-06-01
Data zakończenia 2022-06-30
Zakup sprzętu i oprogramowania
Data rozpoczęcia 2017-09-01
Data zakończenia 2017-12-15
Dostosowanie istniejących modułów systemu do nowych technologii baz danych
Data rozpoczęcia 2018-01-01
Data zakończenia 2018-12-15
Budowa Modułu Techniki Lotniczej
Data rozpoczęcia 2018-01-01
Data zakończenia 2018-12-15

## Slide 20
Kamienie milowe projektu
Budowa modułów:
Koncesji i Zezwoleń
Żeglugi Powietrznej
Data rozpoczęcia 2019-01-01
Data zakończenia 2019-12-15
Budowa modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk,
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Data rozpoczęcia 2020-01-01
Data zakończenia 2020-12-15

## Slide 21
Kamień Milowy
Analiza stanu aktualnego systemów i potrzeb beneficjenta, opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją.
Zakres działań:
Usługa zewnętrzna Analiza i Doradztwo wykonana przez podmiot
lub podmioty w ramach podzadań, wyłonione w ramach postępowania przetargowego.
Szczegółowa analiza i określenie bieżących potrzeb Beneficjenta
oraz przyszłych użytkowników.
Opracowanie dokumentacji projektowej.
Aktualizacja dotychczasowych opracowań projektowych.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją projektu

## Slide 22
Kamień Milowy
Analiza stanu aktualnego systemów i potrzeb beneficjenta, opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją.
Zakres działań cd.:
Weryfikacja kompletności wykonanych prac
Weryfikacja zgodności z zapisami w SIWZ efektów poszczególnych
produktów wdrożenia
Testowanie zbudowanych modułów pod względem zgodności
z zapisami w SIWZ
Weryfikacja poprawności danych w zbudowanych modułach
Weryfikacja dokumentacji technicznej
Weryfikacja kompletności kodów źródłowych

## Slide 23
Kamień Milowy
Analiza stanu aktualnego systemów i potrzeb beneficjenta, opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją.
Szacowany Koszt usługi
1 700 000,00 zł netto
2 091 000,00 zł brutto
Planowany termin realizacji
Data rozpoczęcia 2017-06-01
Data zakończenia 2022-06-30
Sukcesywnie po zakończeniu kolejnych etapów prac

## Slide 24
Kamień Milowy
Analiza stanu aktualnego systemów i potrzeb beneficjenta, opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją.
Efekty – produkty etapu:
Dokumentacja stanu bieżącego obszaru objętego wdrażanym projektem.
Plan niezbędnych zmian w istniejących modułach systemu ZSI.
Plan migracji baz danych.
Lista niezbędnych inwestycji w zakresie sprzętu i oprogramowania.
Szczegółowe Opisy Przedmiotów Zamówienia dla poszczególnych etapów prac.
Weryfikacja i dokumentacja prowadzonych prac

## Slide 25
Kamień Milowy
Analiza stanu aktualnego systemów i potrzeb beneficjenta, opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją.
Efekty – produkty etapu cd.:
Protokoły z weryfikacji kompletności wykonanych prac i zgodności z zapisami
w SIWZ poszczególnych produktów wdrożenia
Protokoły z testowania zbudowanych modułów pod względem zgodności
z zapisami w SIWZ oraz poprawności danych w zbudowanych modułach
Protokoły z weryfikacji poszczególnej dokumentacji technicznej
Protokoły z weryfikacji kompletności kodów źródłowych każdego z modułów
Listy niezgodności dla poszczególnych etapów prac

## Slide 26
Kamień Milowy
Zakup sprzętu i oprogramowania
Zakres działań:
Przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego na:
  Zakup infrastruktury serwerowej z kompletem niezbędnych akcesoriów,
instalacją i uruchomieniem w siedzibie Beneficjenta.
  Zakup macierzy dyskowej z kompletem niezbędnych akcesoriów,
instalacją i uruchomieniem w siedzibie Beneficjenta.
  Zakup licencji oprogramowania systemowego.
  Zakup licencji oprogramowania Baz Danych.
  Przeprowadzenie szkoleń z zakresu administracji zakupionym
oprogramowaniem dla pracowników działu IT Beneficjenta.

## Slide 27
Kamień Milowy
Zakup sprzętu i oprogramowania
Szacowany koszt
900 000,00 zł netto
1 107 000,00 zł brutto
Planowany termin realizacji
Data rozpoczęcia 2017-09-01
Data zakończenia 2017-12-15

## Slide 28
Kamień Milowy
Zakup sprzętu i oprogramowania
Efekty – produkty etapu:
Uruchomiona infrastruktura serwerowa.
Uruchomiona przestrzeń dyskowa na macierzach.
Przeszkolenie kadry IT w ramach administracji i instalacji
zakupionego oprogramowania systemowego
Przeszkolenie kadry IT w ramach administracji i instalacji
zakupionego oprogramowania Baz Danych
Dokumentacja techniczna wykonanych prac

## Slide 29
Kamień Milowy
Dostosowanie istniejących modułów do nowych technologii baz danych
Zakres działań:
Migracja Baz Danych systemu ZSI do zakupionej wersji oprogramowania Baz Danych
Modernizacja istniejących modułów w celu zapewnienia prawidłowej współpracy
oprogramowania z Bazą Danych
Przeprowadzenie szkoleń w ramach wprowadzonych zmian dla personelu IT
Stworzenie dokumentacji wprowadzonych zmian w systemie ZSI

## Slide 30
Kamień Milowy
Dostosowanie istniejących modułów do nowych technologii baz danych
Szacowany koszt
895 934,96 zł netto
1 102 000,00 zł brutto
Planowany termin realizacji
Data rozpoczęcia 2018-01-01
Data zakończenia 2018-12-15

## Slide 31
Kamień Milowy
Dostosowanie istniejących modułów do nowych technologii baz danych
Efekty – produkty etapu:
Ujednolicenie technologii Baz Danych istniejących modułów ZSI
Przeniesienie Baz Danych systemu ZSI na nową infrastrukturę.
Potwierdzona testami poprawność działania istniejących Modułów
Przeszkolenie kadry IT w ramach wprowadzonych zmian.
Dokumentacja techniczna wykonanych prac.

## Slide 32
Kamień Milowy
Budowa Modułu Techniki Lotniczej
Zakres działań:
Budowa Modułu Techniki Lotniczej zgodnie z SIWZ z zachowaniem
pełnej funkcjonalności systemu ACAM
Migracja danych z istniejącego systemu ACAM
Przeprowadzenie szkoleń z administracji nowym modułem dla personelu IT
Przeprowadzenie szkoleń w ramach obsługi nowego modułu dla pracowników
Beneficjenta, przyszłych użytkowników modułu.
Stworzenie dokumentacji technicznej zbudowanego modułu

## Slide 33
Kamień Milowy
Budowa Modułu Techniki Lotniczej
Szacowany koszt
2 845 528,45 zł netto
3 500 000,00 zł brutto
Planowany termin realizacji
Data rozpoczęcia 2018-01-01
Data zakończenia 2018-12-15

## Slide 34
Kamień Milowy
Budowa Modułu Techniki Lotniczej
Efekty – produkty etapu:
W pełni funkcjonalny Moduł Techniki Lotniczej
Przeszkolony personel IT beneficjenta
Przeszkoleni Pracownicy beneficjenta
Dokumentacja techniczna
Kody źródłowe aplikacji

## Slide 35
Kamień Milowy
Budowa modułów:
Koncesji i Zezwoleń oraz Modułu Żeglugi Powietrznej
Zakres działań:
Budowa Modułu Koncesji i Zezwoleń zgodnie z SIWZ
Budowa Modułu Żeglugi Powietrznej zgodnie z SIWZ
Migracja oraz import danych z istniejących zbiorów Beneficjenta
Przeprowadzenie szkoleń w z administracji nowymi modułami dla personelu IT
Przeprowadzenie szkoleń w ramach obsługi nowych modułów dla pracowników
Beneficjenta, przyszłych użytkowników modułów.
Stworzenie dokumentacji technicznej zbudowanych modułów.

## Slide 36
Kamień Milowy
Budowa modułów:
Koncesji i Zezwoleń oraz Modułu Żeglugi Powietrznej
Szacowany koszt modułów:
Koncesji i Zezwoleń
813 008,13 zł netto
1 000 000,00 zł brutto
Żeglugi Powietrznej
650 406,50 zł netto
800 000,00 zł brutto
Planowany termin realizacji
Data rozpoczęcia 2019-01-01
Data zakończenia 2019-12-15

## Slide 37
Kamień Milowy
Budowa modułów:
Koncesji i Zezwoleń oraz Modułu Żeglugi Powietrznej
Efekty – produkty etapu:
W pełni funkcjonalny Moduł Koncesji i Zezwoleń
W pełni funkcjonalny Moduł Żeglugi Powietrznej
Przeszkolony personel IT Beneficjenta
Przeszkoleni Pracownicy Beneficjenta
Dokumentacja techniczna
Kody źródłowe aplikacji

## Slide 38
Kamień Milowy
Budowa Modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Zakres działań:
Budowa Modułu Rejestru Lotnisk i Lądowisk zgodnie z SIWZ
Budowa Modułu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym zgodnie z SIWZ
Budowa Modułu Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym zgodnie z SIWZ
Migracja oraz import danych z istniejących zbiorów Beneficjenta

## Slide 39
Kamień Milowy
Budowa Modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Zakres działań c.d.:
Przeprowadzenie szkoleń w z administracji nowymi modułami dla personelu IT
Przeprowadzenie szkoleń w ramach obsługi nowych modułów dla pracowników
Beneficjenta, przyszłych użytkowników modułów.
Stworzenie dokumentacji technicznej zbudowanych modułów.

## Slide 40
Kamień Milowy
Budowa Modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Szacowany koszt modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk
650 406,50 zł netto
800 000,00 zł brutto
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
650 406,50 zł netto
800 000,00 zł brutto
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
650 406,50 zł netto
800 000,00 zł brutto

## Slide 41
Kamień Milowy
Budowa Modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Planowany termin realizacji
Data rozpoczęcia 2020-01-01
Data zakończenia 2020-12-15

## Slide 42
Kamień Milowy
Budowa Modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Efekty – produkty etapu:
W pełni funkcjonalny Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk
W pełni funkcjonalny Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
W pełni funkcjonalny Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

## Slide 43
Kamień Milowy
Budowa Modułów:
Rejestru Lotnisk i Lądowisk
Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym
Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Efekty – produkty etapu c.d.:
Przeszkolony personel IT Beneficjenta
Przeszkoleni Pracownicy Beneficjenta
Dokumentacja techniczna
Kody źródłowe aplikacji

## Slide 44
Harmonogram Zamówień publicznych
(termin od ogłoszenia postępowania do planowanego dnia zakończenia realizacji)
2017-01-01 do 2022-06-30
Wybór zewnętrznego konsultanta/konsultantów w celu wykonania analizy stanu
aktualnego systemów i potrzeb beneficjenta.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
Przeprowadzenia testowania zbudowanych modułów oraz weryfikacji osiągniętych
efektów wdrożenia.
Kierowanie projektem, nadzór nad realizacją
2017-09-01 do 2017-12-15
Zakup sprzętu i oprogramowania

## Slide 45
Harmonogram Zamówień publicznych cd.
(termin od ogłoszenia postępowania do planowanego dnia zakończenia realizacji)
2017-09-01 do 2018-12-15
Dostosowanie istniejących modułów systemu do nowych technologii baz danych
2017-09-01 do 2018-12-15
Budowa Modułu Techniki Lotniczej.
2018-09-01 do 2019-12-15
Budowa Modułu Koncesji i Zezwoleń oraz Modułu Żeglugi Powietrznej.

## Slide 46
Harmonogram Zamówień publicznych cd.
(termin od ogłoszenia postępowania do planowanego dnia zakończenia realizacji)
2019-09-01 do 2020-12-15
Budowa Modułu Rejestru Lotnisk i Lądowisk.
2019-09-01 do 2020-12-15
Budowa Modułu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym .
2019-09-01 do 2020-12-15
Budowa Modułu Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym.

## Slide 47
Dziękujemy
za
uwagę
Zapraszamy
do
dyskusji